毕业设计(论文)任务书

| 毕业设计（论文）的任务（包括目的要求、技术要求、工作要求、时间安排等） | 1.目的要求 本课题旨在研究无人机集群在复杂动态环境下的 多智能体协同路径规划技术，通过结合搜索式算法与深度强化学习，实现无人机路径规划的 高效性、实时性与无冲突性。 学生需要掌握： - 多智能体系统（Multi-Agent System）基本理论 - MAPF/LMAPF（静态/终身多智能体路径规划）问题建模方法 - A*等搜索算法基本原理 - 基于 PyTorch 的模型训练与测试 - 无人机路径规划系统实现方法 通过毕业设计使学生具备算法实现能力、系统设计能力、工程开发能力与学术写作能力。 2.技术要求 需设计并实现基于多智能体协同的无人机动态路径规划系统，包括负载均衡A*搜索组件、多智能体强化学习决策模块、仿真环境与可视化系统，同时需进行数据增强、模型训练、对比实验等工作。 3.工作要求 (1) 需求分析：通过调研多智能体路径规划（MAPF/LMAPF）相关理论与参考论文，明确无人机集群在动态环境中路径冲突避免、任务动态变化、环境拥堵处理等核心需求。分析系统需实现的功能，包括任务输入、地图建模、路径规划、冲突检测、策略优化与可视化展示等，为后续设计提供依据。 (2) 数据采集与预处理：根据实验需求构建多类型测试环境（如网格地图、迷宫图、城市图）。基于公开数据集中的无人机起终点、轨迹数据与环境状态信息，对数据进行编码、清洗与增强（如旋转、镜像等），构建适用于负载均衡 A* 与强化学习模型的训练集与测试集。 (3) 模型训练与测试优化：实现负载均衡 A* 的初始路径规划模块，并构建SMAPO两阶段路径规划架构。设计状态空间、动作空间与奖励函数，对模型进行训练、评估与超参数调优。通过对比实验验证模型在吞吐量、冲突率与规划效率上的性能提升，逐步优化策略效果。 (4) 系统开发与测试：基于前期算法成果，开发无人机动态路径规划系统，包括路径生成模块、强化学习决策模块、仿真环境与可视化界面。完成系统集成与功能测试，确保在不同规模地图和不同无人机密度下能够稳定规划无冲突路径，并验证系统响应速度、稳定性与鲁棒性。 (5) 论文撰写与汇报：撰写毕业论文，整理研究方法、系统设计、实验结果与分析内容，形成完整的论文文档。按照学校要求完成格式排版、查重与修改。准备答辩展示材料，包括 PPT、系统演示视频或截图，并进行答辩汇报。 4.时间安排 - 阶段 1：需求分析 时间：2025.11.02-2026.01.10 核心任务：调研 MAPF/LMAPF 理论，明确无人机集群核心需求与系统功能 - 阶段 2：数据采集与预处理时间：2026.01.11-2026.02.10 核心任务：构建测试环境，采集处理数据，构建模型训练集与测试集 - 阶段 3：模型训练与测试优化 时间：2026.02.11-2026.03.20 核心任务：实现负载均衡 A * 模块，训练强化学习模型，验证优化性能 - 阶段 4：系统开发与测试 时间：2026.03.21-2026.04.20核心任务：开发规划系统，完成集成测试，验证系统稳定性与鲁棒性 - 阶段 5：论文撰写与汇报 时间：2026.04.21-2026.05.01 核心任务：撰写论文，整理成果，准备汇报材料 |
| --- | --- |
| 毕业设计 （论文）主要内容（包括题目性质、来源，研究目的、内容等） | 1.题目性质 工程技术（设计）类 - 题目来源 学校自选项目 - 研究目的 开发一个基于多智能体协同的无人机动态路径规划系统，解决冲突、动态任务、拥堵等问题，提升安全性与效率。 - 研究内容 首先针对无人机动态调度场景进行终身多智能体路径寻找（LMAPF）问题建模，定义时空冲突与系统吞吐量目标 。设计并实现基于 SMAPO 的两阶段协同优化框架：第一阶段研发集成计划与感知拥堵成本的负载均衡 A* 算法（LB-A*），用于生成无基础冲突的高质量初始路径 ；第二阶段构建基于 Encoder-Decoder 架构与多头注意力机制的多智能体强化学习（MARL）模型，对初始路径进行决策精炼与协同冲突消解 。此外，引入双重变换（DT）数据增强策略以提升模型的泛化能力 。最后，利用 Python 及 PyTorch 开发集成仿真环境与可视化模块的系统原型，通过多维度对比实验验证算法在吞吐量、时效性及鲁棒性方面的性能 。 |
| 主要 参考 文献 | [1]Li J,Ma Z,Huang T,Gong Y J.Learn to Refine:Synergistic Multi-Agent Path Optimization for Lifelong Conflict-Free Navigation of Autonomous Vehicles[C]//Proceedings of the 31st ACM SIGKDD Conference on Knowledge Discovery and Data Mining.2025. [2]Sharon G,Stern R,Felner A,Sturtevant N R.Conflict-based search for optimal multi-agent pathfinding[J].Artificial Intelligence,2015,219:40-66. [3]Hart P E,Nilsson N J,Raphael B.A formal basis for the heuristic determination of minimum cost paths[J].IEEE Transactions on Systems Science and Cybernetics,1968,4(2):100-107. [4]Koenig S,Likhachev M.Lifelong multi-agent path finding[C]//Proceedings of the International Conference on Automated Planning and Scheduling(ICAPS).2020. [5]Damani M,Luo Z,Wenzel E,Sartoretti G.PRIMAL2:Pathfinding via reinforcement and imitation multi-agent learning—Lifelong[EB/OL].2020.arXiv:2010.08184. |
| 指导教师签字: 年 月 日 |  |

备注：1.此表由指导教师填写；2.表格不够填写可续页。